## Hoja1
Cronograma |  | Semanas
Fases | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Definición del proyecto | Identificación del problema | bar: Semanas 1
Definir objetivos | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Alcance del proyecto | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Pitch | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Planificación temporal | bar: Semanas 2 to Semanas 3
Diseño de la solución | Definir herramientas de desarrollo (framework, DB, servidor) | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Modelar los datos | bar: Semanas 4 to Semanas 5
Mockups de interfaces | bar: Semanas 4 to Semanas 5
Desarrollo de la solución | Estructuras de DB | bar: Semanas 5
Infraestructura sistema web | bar: Semanas 5 to Semanas 10
Interfaz gráfica | bar: Semanas 6 to Semanas 10
Sistema de notificaciones por mensajería instantánea | bar: Semanas 7 to Semanas 10
Pruebas | Pruebas funcionales | bar: Semanas 10 to Semanas 11
Pruebas de aceptación | bar: Semanas 11
Documentación